## Лист1
ОТЧЕТ
реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения "
за 2019 год | [17 empty] | тыс.руб
№ п/п | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт на 2019 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом |  |  |  |  | Результат выполнения/причины невыполнения
|  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.1 | Содержание муниципальных учреждений культуры Дзержинского сельского поселения | КДЦ "Родник" | 2529.3 |  |  | 2529.3 |  | 2529.3 |  |  | 2529.3 |  | 2414.7 |  |  | 2414.7 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.2 | Содержание муниципальных библиотек Дзержинского сельского поселения | КДЦ "Родник" | 881.6 |  |  | 881.6 |  | 881.6 |  |  | 881.6 |  | 802.6 |  |  | 802.6 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.3 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | КДЦ "Родник" | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.4 | Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий | КДЦ "Родник" | 319.8 |  |  | 319.8 |  | 319.8 |  |  | 319.8 |  | 319.8 |  |  | 319.8 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.5 | Содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта Дзержинского сельского поселения | КДЦ "Родник" | 2095.4 |  |  | 2095.4 |  | 2095.4 |  |  | 2095.4 |  | 2035.7 |  |  | 2035.7 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
1.6 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений | КДЦ "Родник" | 2548.4 |  | 1274.2 | 1274.2 |  | 2548.4 |  | 1274.4 | 1274.4 |  | 2366.4 |  | 1092.2 | 1274.2 |  | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 1: |  | 8674.5 |  | 1574.2 | 7100.3 |  | 8674.5 |  | 1574.4 | 7100.5 |  | 8239.2 |  | 1392.2 | 6847
2 | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района»
2.1 | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | Администрация Дзержинского сельского поселения | 22361.7 |  | 21183.7 | 1178 |  | 22361.7 |  | 21183.7 | 1178 |  | 22307.6 |  | 21183.7 | 1123.9 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.2 | Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Дзержинского сельского поселения | 1050.3 |  |  | 1050.3 |  | 1050.3 |  |  | 1050.3 |  | 916.9 |  |  | 916.9 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Дзержинского сельского поселения | 1813.9 |  |  | 1813.9 |  | 1813.9 |  |  | 1813.9 |  | 1813.9 |  |  | 1813.9 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.4 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Администрация Дзержинского сельского поселения | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.5 | Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области" | Администрация Дзержинского сельского поселения | 563.9 |  | 377.8 | 186.1 |  | 563.9 |  | 377.8 | 186.1 |  | 563.9 |  | 377.8 | 186.1 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.6 | Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | Администрация Дзержинского сельского поселения | 3957.5 |  | 2670.9 | 1186.6 | 100 | 3957.5 |  | 2670.9 | 1186.6 | 100 | 3956.5 |  | 2670.9 | 1186.6 | 99 | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
2.7 | Озеленение территории поселения | Администрация Дзержинского сельского поселения | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | мероприятие выполнено
2.8 | Организация вывоза бытовых стихийных свалок | Администрация Дзержинского сельского поселения | 472 |  |  | 472 |  | 472 |  |  | 472 |  | 411.6 |  |  | 411.6 |  | мероприятие выполнено
2.9 | Содержание мест захоронения | Администрация Дзержинского сельского поселения | 39 |  |  | 39 |  | 39 |  |  | 39 |  | 39 |  |  | 39 |  | мероприятие выполнено
2.9.1 | Строительство котельных в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения (д.Торошковичи) | Администрация Дзержинского сельского поселения | 14085 | 14025 |  | 60 |  | 14085 | 14025 |  | 60 |  | 14085 | 14025 |  | 60 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Всего по подпрограмме 2: |  | 45273.3 | 14025 | 24232.4 | 6915.9 | 100 | 45273.3 |  | 24232.4 | 6915.9 | 100 | 45024.4 | 14025 | 24232.4 | 6668 | 99
3 | Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района»
3.1 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Дзержинского сельского поселения | 1109.3 |  |  | 1109.3 |  | 1109.3 |  |  | 1109.3 |  | 1089 |  |  | 1089 |  | мероприятие выполнено
3.2 | Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | Администрация Дзержинского сельского поселения | 641.7 |  | 511.7 | 130 |  | 641.7 |  | 511.7 | 130 |  | 641.7 |  | 511.7 | 130 |  | мероприятие выполнено
3.3 | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Администрация Дзержинского сельского поселения | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 3: |  | 2551 |  | 1311.7 | 1239.3 |  | 2551 |  | 1311.7 | 1239.3 |  | 2530.7 |  | 1311.7 | 1219
4 | Подпрограмма «Безопасность Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района»
4.2 | Укрепление пожарной безопасности на территории поселения | Администрация Дзержинского сельского поселения | 79.9 |  |  | 79.9 |  | 79.9 |  |  | 79.9 |  | 79.9 |  |  | 79.9 |  | мероприятие выполнено в полном объеме
| Всего по подпрограмме 4: |  | 79.9 |  |  | 79.9 |  | 79.9 |  |  | 79.9 |  | 79.9 |  |  | 79.9
6 | Подпрограмма «Развитие части территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района»
6.1 | Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Лениградской области" | Администрация Дзержинского сельского поселения | 1109.8 |  | 1028.8 | 56 | 25 | 1109.8 |  | 1028.8 | 56 | 25 | 1109.8 |  | 1028.8 | 56 | 25 | мероприятие выполнено
6.2 | Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградсмкой области" | Администрация Дзержинского сельского поселения | 706.6 |  | 616.6 | 60 | 30 | 706.6 |  | 616.6 | 60 | 30 | 706.6 |  | 616.6 | 60 | 30 | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 6: |  | 1816.4 |  | 1645.4 | 116 | 55 | 1816.4 |  | 1645.4 | 116 | 55 | 1816.4 |  | 1645.4 | 116 | 55
7 | Подпрограмма "О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий"
7.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Дзержинского сельского поселения | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  | мероприятие выполнено
7.2 | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | Администрация Дзержинского сельского поселения | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | мероприятие выполнено
7.3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация Дзержинского сельского поселения | 14908 |  | 13547.7 | 1360.3 |  | 14908 |  | 13547.7 | 1360.3 |  | 12971.5 |  | 11658 | 1313.5 |  | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 7: |  | 14984 |  | 13547.7 | 1436.3 |  | 14984 |  | 13547.7 | 1436.3 |  | 13047.5 |  | 11658 | 1389.5
8 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации Дзержинского сельского поселения "
8.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих" | Администрация Дзержинского сельского поселения | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | мероприятие не выполнено
| Всего по подпрограмме 7: |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10
Итого по программе : |  |  | 1219.9 |  | 1945.4 | 119.9 | 0 | 1219.9 |  | 300 | 119.9 | 0 | 1219.9 |  | 300 | 119.9 | 0
9 | Подпрограмма "Профилактика и борьба с наркоманией и токсикоманией"
9.1 | Мероприятия по профилактике и борьбе с наркоманией и токсикоманией | Администрация Дзержинского сельского поселения | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | мероприятие не выполнено
| Всего по подпрограмме 7: |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
Итого по программе : |  |  | 73384.1 |  | 42311.4 | 16892.7 | 155 | 73384.1 |  | 42311.6 | 16892.9 | 155 | 70743.1 |  | 40239.7 | 16324.4 | 154
Руководитель Курчанов М.П.
Исполнитель главный бухгалтер Куликов А.Ю.