## Лист1
Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы "Комплексное развтие территории Дзержинского сельского поселения" за январь- декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование показателя(индикатора) | значения показателей муниципальной программы | [5 empty] | обоснование отклонений значений показателей (индикатора)
|  | единица измерения | 2023 | 2024
|  |  |  | план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану
Проектная часть
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
1.1. | Количество квартир, расселенных из аварийного жилищного фонда | Ед. | 0 | 22 | 18 | 0 | 81.8 | По 1 квартире- собственник в розыске, по 3 квартирам - судебные дела, перенос переселения на 2025 год
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
2.1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, имеющих приоритетный социально значимый характер | км | 0 | 0.3 | 0.351 | 0 | 105 | Достигнуто плановое значение показателя
3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта ффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
3.1. | Количество вновь созданных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО | ед. | 0 | 3 | 4 | 0 | 133 | Превышение плановое значение показателя в связи с экономией по итогам конурсных процедур
4 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
4.1. | Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского | Га | 59.3 | 64.9 | 64.9 | 109.4 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
4.2. | Создание подземных источников пожаротушения | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутсвие субсидии
Процессная часть
1 | . Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики"
1.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 445 | 150 | 530 | 186.5 | 353 | Достигнуто плановое значение показателя
1.2. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 50 | 35 | 50 | 100 | 142.8 | Достигнуто плановое значение показателя
1.3. | Количество трудовых отрядов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
1.4. | Среднемесячная начисленная заработная плата | Руб. | 52833.72 | 44620 | 61312.56 | 137 | 116 | Достигнуто плановое значение показателя
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Дзержинского сельского поселения»
2.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования | Ед. | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
3 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и благоустройство Дзержинского сельского поселения
3.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | м.кв. | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
3.2. | Количество замененных светильников | Шт. | 75 | 25 | 80 | 107 | 320 | Достигнуто плановое значение показателя
3.3. | Определение оценки эффективности по химической обработке от борщевика Сосновского | га | 59.3 | 64.9 | 64.9 | 109.4 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
4 | Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое общественное развитие в Дзержинском сельском поселении»
4.1. | Количество проектов | Ед | 3 | 2 | 2 | 67 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
4.2. | Количество печатной продукции | Ед. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
5.1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | Км | 0.15 | 0.351 | 0.351 | 233 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
5.2. | Количество оформленных технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | Ед. | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
5.3. | Число мероприятий, связанных с содержанием автомобильных дорог (грейдерование, уборка от снега) | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
6 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Дзержинского сельского поселения»
6.1. | Организация вывозв ТКО | М.куб. | 300 | 100 | 172 | 57.3 | 172 | Достигнуто плановое значение показателя
6.2. | Количество печатной продукции | Ед. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
7 | Комплекс процессных мероприятий «безопасность Дзержинского сельского поселения»
7.1. | Печатная продукция | Ед. | 0 | 25 | 25 | 0 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
7.2. | Противопожарное опахивание населенных пунктов поселения | Км | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
8 | Комплекс мероприятий "Развитие муниципальной службы в администраципи Дзержинского сельского поселения"
8.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих | чел. | 2 | 2 | 5250 | 250 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя
9 | Комплекс мероприятий "Комплекс процессных мероприятий "Проектирование и строительство ДК в д.Торошковичи Дзержинского сельского поселения"
9.1. | Проектно-сметная документация | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования
Глава администрации
| Дзержинского сельского поселения |  | И.В.Зайцев