УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Курчанов

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год**

**Раздел 1.**

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год.**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 01.10.2021г. № 209, (далее – Порядок). Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год (далее – сводный годовой доклад) являются годовой отчет, представленный ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7, 8 Порядка) и пояснительной запиской.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Дзержинского сельского поселения, бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в 2022 году предусмотрено 27 926,9 тыс. руб., фактическое финансирование составило 27 926,9 тыс. руб. или 100,0 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2022 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.

В перечень муниципальных программ, по которым в 2022 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 3 муниципальных программы.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного бюджета.

В целях повышения качества среды проживания населения Дзержинского сельского поселения в рамках реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»**, утвержденной постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 28.12.2021 № 265 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- поставлено на кадастровый учет 7 дорог;

- проведено грейдирование дорог с добавлением материала в д. Бор, д.Щегоща, п.Герцена, д.Романщина, д.Естомичи, д.Торошковичи, и п. Дзержинского;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (обработаны 57,1 га);

-проведено Благоустройство дворовой территории у д.7 ул.Лужская, пос.Дзержинского (устройство парковки, подъезда к дому).

- удалены пни (после прошлогоднего спила деревьев) на территории пос.Дзержинского, ул.Школьная, Садовая, Боровая, Энергетиков, Новая, Лужская, Парковая, пер.Октябрьский;

- Проведены работы по устройству покрытия детской площадки в д.Торошковичи по ул.Новая д.4

 - проведены работы по устройству подъезда к пожарному водоему (р. Луга) в д. Ручьи;

- проведена обваловка кладбищ;

- приобретено и установлено детское игровое оборудование на детской игровой площадки в д. Торошковичи по ул. Новая д.4;

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;

- заменено и установлено новых светильников уличного освещения более 150 шт;

- заменено 12 пролетов СИП;

-проведен ремонт электрических шкафов в д. Торошковичи, п. Дзержинского, д. Естомичи;

- установлено 3 опоры (столба)

- вывезено и утилизировано несанкционированных свалок объемом -128 м.куб;

- вывезено мусора во время проведения субботников и с территорий кладбищ объемом - 110 м.куб

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 29 декабря 2017 года № 381 утверждена **муниципальная программа «Дзержинского сельского поселения**  **«Формирование современной городской (сельской) среды»** (далее- программа). В 2022 году в рамках программы мероприятия не реализовывались

В целях создания комфортных условий проживания в рамках муниципальной программы **«Обеспечение качественным жильем детей-инвалидов, проживающих на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»**, утвержденной постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 13.09.2022г. № 211/1, в 2022 году за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области путем проведения конкурсных процедур приобретена двухкомнатная квартира для двух детей-инвалидов и предоставлена им по договору социального найма

**Раздел 2.**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2022 год.**

**Муниципальной программой** **«Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»** предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

Проектная часть:

1.  **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"**

Показатель 1.1 Количество квартир, расселенных из аварийного жилищного фонда -4,0.

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Показатель 2.1. Количество вновь созданных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО-15,0.

3. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"**

**Показетль 3.1.** Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, имеющих приоритетный социально значимый характер, км – 0,0

4. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"**

Показатель 4.1. Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского, га – 56,4, 57,1

Процессная часть:

 **1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики"**

Показатель 1.1. Количество культурно-массовых мероприятий – 50,147;

Показатель 1.2. Количество спортивных мероприятий – 20, 20;

Показатель 1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата – 44 620 руб., 44620 руб.

Показатель 1.4. Количество трудовых отрядов – 1, 1.

2.Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Дзержинского сельского поселения»

Показатель 2.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования, 0, 0

3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и благоустройство Дзержинского сельского поселения

Показатель 3.1. Высажено цветов – 400, 400;

Показатель 3.2. Количество замененных светильников- 25, 150.

4.Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое общественное развитие в Дзержинском сельском поселении»

4.1.Количество проектов – 3,3;

4.2. Количество печатной продукции – 50, 0.

**5.Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**Показатель 5.1.** Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах – 0,15 км, 0,30 км

Показатель 5.2. Количество оформленных технических и кадастровых паспортов дорог местного значения – 10, 7.

6.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Дзержинского сельского поселения»

Показатель 6.1.Количество вывезенного мусора, м.куб. – 100, 238;

Показатель 6.2.Количество печатной продукции – 50, 0.

7.Комплекс процессных мероприятий «безопасность Дзержинского сельского поселения»

Показатель 7.1. Количество благоустроенных пожарных водоемов - 1, 1;

Показатель 7.2. Противопожарное опахивание населенных пунктов поселения – 5,0км, 5,0км.

8.Комплекс мероприятий «Развитие муниципальной службы Дзержинского сельского поселения»

Показатель 8.1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 2,2.

**Муниципальной программой Дзержинского сельского поселения**  **«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»** предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество благоустроенных общественных территорий – 0, 0;

Показатель 1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий – 0, 0.

**Муниципальной программой** **«Обеспечение качественным жильем детей-инвалидов, проживающих на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»** предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Цель – Решение жилищной проблемы семей, имеющих двоих детей-инвалидов, признанных малоимущими и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма.

Задача – Обеспечение приобретения жилых помещений для предоставления по договорам социального найма семьям, имеющих двоих детей-инвалидов, признанных малоимущими и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма

Показатель 1. Количество приобретенных помещений – 1, 1;

Показатель 2. Количество предоставленных помещений – 1, 1;

Показатель 3. Количество граждан, которым представлены помещения по договорам социального

найма - 2., 2.

**Раздел 3.**

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальный программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения»** на 2022 год составил 23 597,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31396,8 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 70941,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31021,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **Дзержинского сельского поселения** **«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы»** на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем детей-инвалидов, проживающих на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»** на 2022 год составил 4 329,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 329,8 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 189,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 308,1 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

**Раздел 4.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффектиности реализации программы.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

 Iэ < 0,7, то качественная оценка программы: уровень эффективности неудовлетворительный.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год эффективность реализации 6 программ признана высокой, 1 программы - неудовлетворительной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы | 0,0 | 0,0 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
| Обеспечение качественным жильем детей-инвалидов, проживающих на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

**Раздел 5.**

**Оценка деятельности специалистов администрации, ответственных за исполнение муниципальных программ.**

Специалисты администрации, ответственные за исполнение муниципальных программ, не должны рассматривать их только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения. Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.