ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения на период 2014-2016 годов»

за 2015 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | Чел. | 105 | 315 | 300 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 101 | 181 | 180 |
|  | количество спортивных мероприятий, | Ед. | 100 | 12 | 12 |
|  | кол-во спортивных площадок | Ед. | 200 | 2 | 1 |
|  | кол-во спортивных сооружений | Ед. | 100 | 1 | 1 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность газопровода | км | 100 | 7,1 | 7,1 |
|  | Ремонт котлов в котельных | Ед. | 200 | 6 | 3 |
|  | Замена светильников уличного освещения | % | 100 | 90 | 90 |
|  | Кол-во домов -капремонт | Ед. | 250 | 5 | 2 |
| «Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» | протяженность отремонтированных дорог | км | 100 | 0,4 | 0,4 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий, | М.кв | 94 | 750 | 800 |
|  | Противопожарная опашка | Км | 100 | 5 | 5 |
|  | Приобретение огнетушителей | Шт. | 150 | 6 | 4 |
| «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» | Кол-во домов - капремонт | Ед. | 250 | 5 | 2 |
| «Развитие части территории Дзержинского поселения» | Устройство ограждения пожарного водоема | Ед. | 100 | 1 | 1 |
|  | Устройство ограждения гражданского кладбища | м | 100 | 70 | 70 |
|  | Ремонт сетей наружного освещения | м | 100 | 250 | 250 |
|  | Приобретение контейнера для ТБО 27 м.куб. | Шт. | 100 | 1 | 1 |
|  | Ремонт и замена светильников уличного освещения | Шт. | 100 | 50 | 50 |
|  | Приобретение контейнера для ТБО | Шт. | 100 | 7 | 7 |
|  | Ремонт колодца | Ед. | 100 | 1 | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 126,2 | х | х |

Глава администрации                                    М.М.Султанов