Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения»

за 2016 год

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Количество посещающих библиотеки | чел | 103 | 320 | 310 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 101 | 181 | 180 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Количество спортивных мероприятий, | ед | 100 | 15 | 15 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Количество спортивных площадок | ед | 100 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Обработка территории от борщевика | га | 100 | 31,8 | 31,8 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Замена светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных дорог | км | 100 | 0,9 | 0,9 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий | кв.м | 100 | 800 | 800 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма "Безопасность Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района" |  |  |  |  |  |
| Противопожарная опашка | км | 100 | 5 | 5 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Приобретение огнетушителей | шт | 100 | 6 | 6 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Дзержинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| Ремонт крыши МКД в п. Дзержинского, пер. Октябрьский, д. 3 | кв.м | 0 | 714 | 0 | Мероприятие не выполнено. Неблагоприятные погодные условия в период запланированных работ. Перенесено на 2017 год. |
| Подпрограмма «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| Расселено человек | чел | 100 | 61 | 61 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Построено жилья | кв.м | 100 | 1038,2 | 1038,2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Подпрограмма «Развитие части территории Дзержинского поселения» |  |  |  |  |  |
| Обустройство зоны отдыха | ед | 100 | 1 | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Ремонт и замена светильников уличного освещения | шт | 100 | 42 | 42 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Кронирование и спил деревьев | шт | 100 | 30 | 30 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Торошковичи | М | 100 | 60 | 60 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Устройство ограждения детской площадки в д.Торошковичи | М | 100 | 70 | 70 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Устройство сетей наружного освещения в д.Романщина | шт / м | 100 | 5/150 | 5/150 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Романщина | м | 100 | 70 | 70 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Приобретение уличных скамеек | шт | 100 | 8 | 8 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Приобретение контейнера для сбора ТБО | шт | 100 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
| Ремонт колодца | шт | 100 | 2 | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |

И.о. главы администрации                                    А.М.Султанов