## Лист1
ОТЧЕТ
реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения"
за 2016 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы / мероприятий подпрограммы |  | Объем финансирования План на 2016 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт на 2016 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины невыполнения
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и спорта в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района" (14 1)
Всего по подпрограмме |  | 7969.2 | 0 | 295.2 | 7674 | 0 | 7969.2 | 0 | 295.2 | 7674 | 0 | 7146.8 | 0 | 295.2 | 6851.6 | 0
Расходы на содержание муниципальных учреждений культуры (01 001200) |  | 3107.5 |  |  | 3107.5 |  | 3107.5 |  |  | 3107.5 |  | 2738.3 |  |  | 2738.3 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (01 70360) |  | 295.2 |  | 295.2 |  |  | 295.2 |  | 295.2 |  |  | 295.2 |  | 295.2 |  |  | мероприятие выполнено
Расходы на содержание муниципальных библиотек (01 00210) |  | 1284.1 |  |  | 1284.1 |  | 1284.1 |  |  | 1284.1 |  | 1256.7 |  |  | 1256.7 |  | мероприятие выполнено
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (03 72020) |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | мероприятие выполнено
Расходы на организация и проведение культурно-массовых мероприятий (04 01720) |  | 980 |  |  | 980 |  | 980 |  |  | 980 |  | 955.4 |  |  | 955.4 |  | мероприятие выполнено
Расходы на организация и проведение спортивных мероприятий (04 01740) |  | 231.3 |  |  | 231.3 |  | 231.3 |  |  | 231.3 |  | 231.3 |  |  | 231.3 |  | мероприятие выполнено
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (05 00130) |  | 1921.1 |  |  | 1921.1 |  | 1921.1 |  |  | 1921.1 |  | 1519.9 |  |  | 1519.9 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района" (14 2)
Всего по подпрограмме |  | 29531.3 | 0 | 20935.2 | 8596.1 | 0 | 29531.3 | 0 | 20935.2 | 8596.1 | 0 | 28559.8 | 0 | 20935.2 | 7624.6 | 0
Расходы на организацию теплоснабжения (01 02570) |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 256 |  |  | 256 |  | мероприятие выполнено
Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (01 70180, 01 S0180) |  | 5275.6 |  | 5011.8 | 263.8 |  | 5275.6 |  | 5011.8 | 263.8 |  | 5275.6 |  | 5011.8 | 263.8 |  | мероприятие выполнено
Расходы на мероприятия по поготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения (02 01560) |  | 2520.9 |  |  | 2520.9 |  | 2520.9 |  |  | 2520.9 |  | 2002.6 |  |  | 2002.6 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
На реализацию мероприятий по по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области (02 70160, 02 S0160) |  | 1228.5 |  | 1166.4 | 62.1 |  | 1228.5 |  | 1166.4 | 62.1 |  | 1228.5 |  | 1166.4 | 62.1 |  | мероприятие выполнено
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (03 01600) |  | 936.3 |  |  | 936.3 |  | 936.3 |  |  | 936.3 |  | 897.7 |  |  | 897.7 |  | мероприятие выполнено
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (03 72020) |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | мероприятие выполнено
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (04 01620) |  | 3054.3 |  |  | 3054.3 |  | 3054.3 |  |  | 3054.3 |  | 2756.3 |  |  | 2756.3 |  | мероприятие выполнено
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (04 74310, 04 S4310) |  | 630.7 |  | 300 | 330.7 |  | 630.7 |  | 300 | 330.7 |  | 630.7 |  | 300 | 330.7 |  | мероприятие выполнено
Расходы на озеленение территории поселения (05 01630) |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | мероприятие выполнено
Расходы на организацию вывоза бытовых стихийных свалок (06 01640) |  | 620 |  |  | 620 |  | 620 |  |  | 620 |  | 547.4 |  |  | 547.4 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
Строительство котельных в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения (д.Торошковичи) (08 09505, 08 09605, 08 S09605) |  | 14640 |  | 14457 | 183 |  | 14640 |  | 14457 | 183 |  | 14640 |  | 14457 | 183 |  | мероприятие выполнено (в части плана 2016года)
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог в Дзержинском сельском поселении Лужского муниципального района" (14 3)
Всего по подпрограмме |  | 3032.8 | 0 | 653.6 | 2379.2 | 0 | 3032.8 | 0 | 653.6 | 2379.2 | 0 | 3018.8 | 0 | 653.6 | 2365.2 | 0
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог (01 01150) |  | 860.1 |  |  | 860.1 |  | 860.1 |  |  | 860.1 |  | 860.1 |  |  | 860.1 |  | мероприятие выполнено
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (02 70140, 02 S0140) |  | 738 |  | 653.6 | 84.4 |  | 738 |  | 653.6 | 84.4 |  | 738 |  | 653.6 | 84.4 |  | мероприятие выполнено
Расходы на мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (03 01660) |  | 584.7 |  |  | 584.7 |  | 584.7 |  |  | 584.7 |  | 570.7 |  |  | 570.7 |  | мероприятие выполнено
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (03 72020) |  | 850 |  |  | 850 |  | 850 |  |  | 850 |  | 850 |  |  | 850 |  | мероприятие выполнено
Подпрограмма "Безопасность Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района" (14 4)
Всего по подпрограмме |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения (02 01220) |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | мероприятие выполнено
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Дзержинское сельское поселение" (14 5)
Всего по подпрограмме |  | 220.3 | 0 | 0 | 220.3 |  | 220.3 | 0 | 0 | 220.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (01 S9601) |  | 220.3 |  |  | 220.3 |  | 220.3 |  |  | 220.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не выполнено, работы перенесены на 2017 год
Подпрограмма "Развитие части территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района" (14 6)
Всего по подпрограмме |  | 3025.8 | 0 | 2083.4 | 942.4 | 0 | 3025.8 | 0 | 2083.4 | 942.4 | 0 | 2933.4 | 0 | 2068.5 | 864.9 | 0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (01 70880, 01 S0880) |  | 1025.8 |  | 941.8 | 84 |  | 1025.8 |  | 941.8 | 84 |  | 1023.4 |  | 939.4 | 84 |  | мероприятие выполнено
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"(01 74390, 01 S4390) |  | 1400 |  | 1141.6 | 258.4 |  | 1400 |  | 1141.6 | 258.4 |  | 1310 |  | 1129.1 | 180.9 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (01 01620) |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | мероприятие выполнено
Подпрограмма "О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий" (14 7)
Всего по подпрограмме |  | 44326.9 | 0 | 41728 | 2598.9 | 0 | 44326.9 | 0 | 41728 | 2598.9 | 0 | 41753.8 | 0 | 39213.2 | 2540.6 | 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на приобретение дополнительных метров (01 00670) |  | 1573.8 |  |  | 1573.8 |  | 1573.8 |  |  | 1573.8 |  | 1515.5 |  |  | 1515.5 |  | мероприятие выполнено
Обеспечение мероприятий по переселнию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (01 09502) |  | 18306.9 |  | 18306.9 |  |  | 18306.9 |  | 18306.9 |  |  | 18306.9 |  | 18306.9 |  |  | мероприятие выполнено
Обеспечение мероприятий по переселнию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (01 09602, 01 S9602) |  | 19514.8 |  | 18539 | 975.8 |  | 19514.8 |  | 18539 | 975.8 |  | 19514.8 |  | 18539 | 975.8 |  | мероприятие выполнено, экономия по контракту
На оплату за технологическое присоединение и выполнение работ по наружным сетям электро, тепло, водо, газоснабжению, водоотведению и работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется в рамках реализации этапа 2016 года региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах" (01 74530) |  | 4931.4 |  | 4882.1 | 49.3 |  | 4931.4 |  | 4882.1 | 49.3 |  | 2416.6 |  | 2367.3 | 49.3 |  | мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ, часть работ перенсена 2017 год
ИТОГО по программе |  | 88126.3 | 0 | 65695.4 | 22430.9 | 0 | 88126.3 | 0 | 65695.4 | 22430.9 | 0 | 83432.6 | 0 | 63165.7 | 20266.9 | 0
И.о. главы администрации |  |  | А.М. Султанов
Исполнитель: | Е.В. Науменко тел.8-81372-50-626