## Лист1
ОТЧЕТ
о реализации проектов в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства (ПГС) "Эстония - Латвия - Россия"
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2012 год | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Расходы, подтвержденные документами | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  | Примечания
[5 empty] | контрагент | номер и дата договора | сумма договора | выполнено работ (сумма) | (перечень основных видов выполненных работ, причины возникновения остатка)
1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Лист2
ОТЧЕТ
(годовой)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Дзержинскому сельскому поселению поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2016 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предостав-ляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2015 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Произведено расходов (кассовые расходы) | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользо-ванный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия |  | Принятые бюджетные обязательства
[11 empty] | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ (сумма) | номер, дата акта выпол-ненных работ | фактические показатели результативности использования субсидии
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
990 1403 6630370880 521 | 003 20202999 10 0000 151 | 44300 | 42000 |  | 2300 | 40250 | 1750 | 1750 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Торошковичи |  | ИП Игнатьева Н.М.; ООО "Энергия" | 4/2016 от 24.05.2016; 19/16/ЭС от 01.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 42000 | 42000 | н 183 от 27.05.2016; акт (КС-2) 2 от 10.06.2016 | 1750
|  | 55700 | 53000 |  | 2700 | 53000 | 2700 | 0 | Кронирование и спил деревьев ул.Новая и ул.Козлова (у мемориала) д.Торошковичи |  | ООО "ПРОФСТРОЙДВ" | 12/2016 от 14.06.2016 | Кронирование и спил деревьев | 55700 | 55700 | акт 23 от 18.06.2016 | 0
|  | 110000 | 100000 |  | 10000 | 99000 | 10000 | 1000 | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Торошковичи |  | ИП Игнатьева Н.М. | 15/2016 от 15.07.2016 | Устройство ограждения гражданского кладбища | 109000 | 109000 | б/н от 29.07.2016 | 1000
|  | 105000 | 100000 |  | 5000 | 100000 | 5000 | 0 | Устройство ограждения детской площадки в д.Торошковичи |  | ООО "Перфомир"; ИП Терехова О.М. | 17/2016 от 15.07.2016; 27/2016-Б от 05.09.2016 | Устройство ограждения детской площадки | 105000 | 105000 | н 107 от 05.09.2016; акт 18 от 16.09.2016 | 0
|  | 120000 | 100000 |  | 20000 | 100000 | 20000 | 0 | Устройство сетей наружного освещения в д.Романщина |  | ООО "Энергия" | 12/16/ЭС от 24.05.2016; 11/16/ЭС от 23.05.2016 | Устройство сетей наружного освещения | 120000 | 120000 | акт (КС-2) 2 от 03.06.2016; акт (КС-2) 2 от 03.06.2016 | 0
|  | 120000 | 100000 |  | 20000 | 99000 | 20000 | 1000 | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Романщина |  | ИП Игнатьева Н.М. | 16/2016 от 15.07.2016 | Устройство ограждения гражданского кладбища | 119000 | 119000 | б/н от 29.07.2016 | 1000
|  | 30840 | 28840 |  | 2000 | 28400 | 2000 | 440 | Приобретение уличных скамеек в д/о «Боровое» |  | АО "КСИЛ" | Д-СП-16-00428 от 27.07.2016 | Приобретение уличных скамеек | 30400 | 30400 | ТН-16-04702 от 07.09.2016 | 440
|  | 60000 | 57000 |  | 3000 | 77000 | 3000 | -20000 | Приобретение контейнера для сбора ТБО в д.Стрешево |  | ООО "АВТО-БЕРКУТ" | 18/2016 от 15.07.2016 | Приобретение контейнера для сбора ТБО | 80000 | 80000 | н 1089 от 22.07.2016 | -20000
|  | 60000 | 57000 |  | 3000 | 37000 | 3000 | 20000 | Приобретение контейнера для сбора ТБО в д.Солнцев Берег |  | ООО "АВТО-БЕРКУТ" | 19/2016 от 18.07.2016 | Приобретение контейнера для сбора ТБО | 40000 | 40000 | н 1090 от 22.07.2016 | 20000
|  | 21000 | 20000 |  | 1000 | 20000 | 1000 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Солнцев Берег |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 4/2016 от 24.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 21000 | 21000 | н 183 от 27.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
|  | 30000 | 28500 |  | 1500 | 28500 | 1500 | 0 | Ремонт колодца в д.Новое Село-1 |  | ИП Терехова О.М. | 13/2016 от 14.06.2016 | Ремонт колодца | 30000 | 30000 | б/н от 30.06.2016 | 0
|  | 30000 | 28500 |  | 1500 | 28500 | 1500 | 0 | Ремонт колодца в д.Новое Село-2 |  | ИП Терехова О.М. | 13/2016 от 14.06.2016 | Ремонт колодца | 30000 | 30000 | б/н от 30.06.2016 | 0
|  | 52500 | 50000 |  | 2500 | 51750 | 2900 | -1750 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Естомичи |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 4/2016 от 24.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 54650 | 54650 | н 183 от 27.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | -1750
|  | 50000 | 47000 |  | 3000 | 47000 | 3000 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Заозерье |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 5/2016 от 25.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 50000 | 50000 | н 182 от 30.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
|  | 31500 | 30000 |  | 1500 | 30000 | 1500 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в п.Герцена |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 5/2016 от 25.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 31500 | 31500 | н 182 от 30.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
|  | 21000 | 20000 |  | 1000 | 20000 | 1000 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Петровские Бабы |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 4/2016 от 24.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 21000 | 21000 | н 183 от 27.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
|  | 52500 | 50000 |  | 2500 | 50000 | 2650 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Чеголи |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 8/2016 от 30.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 52650 | 52650 | н 179 от 02.06.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
|  | 31500 | 30000 |  | 1500 | 30000 | 1500 | 0 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Филимонова Горка |  | ИП Игнатьева Н.М.; ф/л Платов Э.В. | 5/2016 от 25.05.2016; 06/06 от 14.06.2016 | светильники; замена светильников уличного освещения | 31500 | 31500 | н 182 от 30.05.2016; акт б\н от 30.06.2016 | 0
ИТОГО |  | 1025840 | 941840 | 0 | 84000 | 939400 | 84000 | 2440 |  | 0 |  |  |  | 1023400 | 1023400 |  | 2440
И.о. главы администрации Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области __________ А.М. Султанов Руководитель финансового органа ___________ Е.В.Науменко | [11 empty] | Согласовано: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
[12 empty] | _____________ |  | Буряк Л.В.
(подпись)
Исполнитель: Е.В. Науменко 8 (81372) 50-626
30.12.2016г.