## МП 1
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Комплексное развитие территории Дзержинского сельского поселения"
за 2023 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2023 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату ( нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальная программа Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района"Комплексное развитие Дзержинского сельского поселения" Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры,спорта и молодежной политики (14 4 01)
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры ( 00200) |  | 3083.5 |  |  | 3083.5 |  | 3083.5 |  |  | 3083.5 |  | 3065.4 |  |  | 3065.4 |  | мероприятие выполнено | 99.413
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений библиотек ( 00210) |  | 1160.7 |  |  | 1160.7 |  | 1160.7 |  |  | 1160.7 |  | 1159.3 |  |  | 1159.3 |  | мероприятие выполнено | 99.8794
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий ( 01720) |  | 133.1 |  |  | 133.1 |  | 133.1 |  |  | 133.1 |  | 132 |  |  | 132 |  | мероприятие выполнено | 99.1736
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ( S0360) |  | 3256.6 |  | 1628.3 | 1628.3 |  | 3256.6 |  | 1628.3 | 1628.3 |  | 3256.6 |  | 1628.3 | 1628.3 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (00130) |  | 5992.6 |  |  | 5992.6 |  | 5992.6 |  |  | 5992.6 |  | 5428.6 |  |  | 5428.6 |  | Неисполнение обусловлено по нескольким причинам: по коммунальныи услугам,расчеты с бюджетом, услуги банка(договор эквайринга- платные услуги) | 90.5884
Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий ( 01740) |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | мероприятие выполнено | 100
ИТОГО 14.4.01.00000 |  | 13646.5 | 0 | 1628.3 | 12018.2 | 0 | 13646.5 | 0 | 1628.3 | 12018.2 | 0 | 13061.9 | 0 | 1628.3 | 11433.6 | 0 | выполнено | 95.7161
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Дзержинского сельского поселения" (14 4 02)
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов ( 02310) |  | 1189.5 |  |  | 1189.5 |  | 1189.2 |  |  | 1189.2 |  | 1176 |  |  | 1176 |  | мероприятие выполнено | 98.89
Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда ( 00370) |  | 330 |  |  | 330 |  | 330 |  |  | 330 |  | 254.2 |  |  | 254.2 |  | Экономия средств по заключенным контрактам | 77.0303
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (L4970) |  | 1597 | 189.8 | 1184.6 | 222.6 |  | 1597 | 189.8 | 1184.6 | 222.6 |  | 1510.4 | 189.8 | 1184.6 | 136 |  | мероприятие выполнено, остаток средств поселения | 94.5773
Итого |  | 3116.5 | 189.8 | 1184.6 | 1742.1 | 0 | 3116.2 | 189.8 | 1184.6 | 1741.8 | 0 | 2940.6 | 189.8 | 1184.6 | 1566.2 | 0 | выполнено | 94.3649
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и благоустройству Дзержинского сельского поселения (14.4.03)
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства ( 01510) |  | 103.9 |  |  | 103.9 |  | 103.9 |  |  | 103.9 |  | 103.9 |  |  | 103.9 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (01600) |  | 1828.5 |  |  | 1828.5 |  | 1828.5 |  |  | 1828.5 |  | 1303.1 |  |  | 1303.1 |  | Из-за технических проблем в программе АЦК-Госзаказ в декабре 2023г. не осуществились ранее планированные услуги по благоустройству поселения | 71.2661
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений ( 01620) |  | 1940.4 |  |  | 1940.4 |  | 1940.4 |  |  | 1940.4 |  | 1719.8 |  |  | 1719.8 |  | Из-за технических проблем в программе АЦК-Госзаказ в декабре 2023г. не осуществились ранее планированные услуги по благоустройству поселения | 88.6312
Расходы на озеленение территории поселения (01630) |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (03020) |  | 48.8 |  |  | 48.8 |  | 48.8 |  |  | 48.8 |  | 48.8 |  |  | 48.8 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого |  | 3941.6 | 0 | 0 | 3941.6 | 0 | 3941.6 | 0 | 0 | 3941.6 | 0 | 3195.6 | 0 | 0 | 3195.6 | 0 | мероприятие выполнено | 81.0737
Комплекс процессных мероприятий "Устойчивое общественное развитие в Дзержинском сельском поселении" (14.4.04)
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"(S4660) |  | 1154.3 |  | 1050.4 | 103.9 |  | 1154.3 |  | 1050.4 | 103.9 |  | 1154.3 |  | 1050.4 | 103.9 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (S4770) |  | 681.8 |  | 620.4 | 61.4 |  | 681.8 |  | 620.4 | 61.4 |  | 681.8 |  | 620.4 | 61.4 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого |  | 1836.1 | 0 | 1670.8 | 165.3 | 0 | 1836.1 | 0 | 1670.8 | 165.3 | 0 | 1836.1 | 0 | 1670.8 | 165.3 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомомбильных дорог общего пользования местного значения" (14.4.05)
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения (01150) |  | 1085.9 |  |  | 1085.9 |  | 1085.9 |  |  | 1085.9 |  | 1081.2 |  |  | 1081.2 |  | мероприятие выполнено | 99.5672
Расходы на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения (01160) |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 |  |  | 240 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (01650) |  | 213.9 |  |  | 213.9 |  | 213.9 |  |  | 213.9 |  | 213 |  |  | 213 |  | мероприятие выполнено | 99.5792
Итого |  | 1539.8 | 0 | 0 | 1539.8 | 0 | 1539.8 | 0 | 0 | 1539.8 | 0 | 1534.2 | 0 | 0 | 1534.2 | 0 | мероприятие выполнено | 99.6363
Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды Дзержинского сельского поселения" (14.4.06)
Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок (00460) |  | 223 |  |  | 223 |  | 223 |  |  | 223 |  | 167 |  |  | 167 |  | Из-за технических проблем в программе АЦК-Госзаказ в декабре 2023г. не осуществились ранее планированные услуги | 74.8879
Расходы на организациюи содержание мест захоронения (01610) |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (01920) |  | 290.1 |  |  | 290.1 |  | 290.1 |  |  | 290.1 |  | 262.1 |  |  | 262.1 |  | Из-за технических проблем в программе АЦК-Госзаказ в декабре 2023г. не осуществились ранее планированные услуги | 90.3482
Итого |  | 523.4 | 0 | 0 | 523.4 | 0 | 523.4 | 0 | 0 | 523.4 | 0 | 439.4 | 0 | 0 | 439.4 | 0 | мероприятие выполнено | 83.9511
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность Дзержинского сельского поселения" (14.4.07)
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений (01220) |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  | 9.2 |  |  | 9.2 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 94.8454
Итого |  | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | мероприятие выполнено | 94.8454
Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципальной службы Дзержинского сельского поселения" (14.4.08)
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих (01780) |  | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 8.1 |  |  | 8.1 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 100
Итого |  | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"(14.8.03)
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер(S4200) |  | 10113.8 |  | 9203.6 | 910.2 |  | 10113.8 |  | 9203.6 | 910.2 |  | 10113.8 |  | 9203.6 | 910.2 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 100
Итого |  | 10113.8 | 0 | 9203.6 | 910.2 | 0 | 10113.8 | 0 | 9203.6 | 910.2 | 0 | 10113.8 | 0 | 9203.6 | 910.2 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"(14.8.04)
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области(S4310) |  | 601.6 |  | 547.5 | 54.1 |  | 601.6 |  | 547.5 | 54.1 |  | 601.6 |  | 547.5 | 54.1 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 100
Расходы на благоустройство сельских территорий(S5670) |  | 512.2 |  | 229.2 | 283 |  | 512.2 |  | 229.2 | 283 |  | 512.2 |  | 229.2 | 283 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 100
Итого |  | 1113.8 | 0 | 776.7 | 337.1 | 0 | 1113.8 | 0 | 776.7 | 337.1 | 0 | 1113.8 | 0 | 776.7 | 337.1 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований"(14.8.05)
Расходы на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов)(S4270) |  | 866.2 |  | 788.2 | 78 |  | 866.2 |  | 788.2 | 78 |  | 866.2 |  | 788.2 | 78 |  | мероприятие выполнено в полном объеме | 100
Итого |  | 866.2 | 0 | 788.2 | 78 | 0 | 866.2 | 0 | 788.2 | 78 | 0 | 866.2 | 0 | 788.2 | 78 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Итого по программе |  | 36715.5 | 189.8 | 15252.2 | 21273.5 | 0 | 36715.2 | 189.8 | 15252.2 | 21273.2 | 0 | 35118.9 | 189.8 | 15252.2 | 19676.9 | 0 | выполнена | 95.6514
И.о главы администрации |  |  | И.В.Зайцев
Исполнитель:Николаева Наталья Николаевна

## МП 2
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской (сельской) среды на территории Дзержинского сельского поселения "
за 2023 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2023 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату ( нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (81 2 F2)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды ( 55550) |  | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 |  | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 |  | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого |  | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 | 0 | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 | 0 | 8749.2 | 2499.8 | 5461.2 | 788.2 | 0 | выполнено | 100
Исполнитель:Николаева Наталья Николаевна